## Sheet1
通し番号 | 管理番号 電力会社管理番号 | 申請時のKW（DC) | 最新のパネルを採用した現時点でのDC-KW数 | 申請したKW（AC) | ハザードあり／なし | 接続検討申請が受領された日 | 接続検討回答日 | ファーム（F)かノンファーム（NF)か（NF)の場合の昨年度抑制日数 | 接続検討回答時の工事負担金額(税込み） | 工事負担金DC1KW当りの単価 | 連系工事所要工期（入金後○○か月） | 系統連系申請受理日 | 系統連系保証金支払い日 年/月/日 | 系統連系契約締結時の最終的な工事負担金（税込み） | 系統連系接続回答（予定）日 | 契約締結日 | 工事負担金支払最終期日(支払完了日) | 伐採伐根粗造成費見積額（税込み） | 負担金+伐採伐根粗造成費＋土地代のDC-KW単価（税前） | 土地面積（㎡） | 土地面積（坪） | 所在地 | 緯度経度（世界測地、GoogleMAP対応） | 土地契約（売買）or（地上権 年数）？ | 土地代 | 土地代(坪単価） | 土地代/DC-KW | NEDO MONDSOLAR 年間日射量(kWh/㎡・day) | 左記日射量の架台の傾斜角度 | その他必要とする自治体の許認可 | 特記事項 | 特記事項 |  | 接続検討に採用したパネル型番 | 同PCSの機種・型番
1 | 能代101 A31222005 | 862.5 | 877.5 | 765.9 | あり津波 | 2022-12-26 | 2023-03-24 | NF（18日） | 1200000 | 1391.3043 | 3か月 | 2023-12-07 |  | 768506 | 2024-06-07 |  | 2024-10-29 | 5463700 | 9875.3753 | 9063 | 2741 | 秋田県能代市竹生字古沼丸谷地180-1，180-2，180-3 | 40.257852, 140.018371 | 売買 | 3000000 | 1094.4911 | 3418.8034 | 3.59 | 20度 | 伐採届け（済み） |  |  |  | JINKO 550ｗ
2 | 能代102 A31222007 | 888.6 | 1029.6 | 865.8 | なし | 2022-09-30 | 2023-03-24 | NF（18日） | 1300000 | 4025.9273 | 6カ月 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 3577439 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2024/4/1 (2024/3/27) | 7290800 | 10033.2336 | 11837.51 | 3580 | 秋田県能代市浅内字浜浅内12-1，12-2，12-3，12-4，12-5 | 40.16708731848668, 140.00569319848177 | 地上権(50年まで＋延長可） | 450000 | 2639.6648 | 9178.3217 | 3.59 | 20度 | 伐採届け（済み） |  | 疎林の要伐採 |  | JINKO 610ｗ | Solaredge33.3ｋｗ
3 | 能代103 A31223032 | 611.8 | 622.44 | 599.308 | あり洪水 | 2023/11/8 | 2024/2/8 | NF（18日） | 1100000 | 1797.9732 | 4か月 | 2024/2/14 | 2024/2/27 |  | 2024/9/4 |  |  | 518100 | 6311.8373 | 7091 | 2145 | 秋田県能代市養蚕109 | 40.195122522820796, 140.03562989456577 | 売買 | 3457740 | 1612 | 5555.1378 | 3.59 | 20度 |  | 平地で造成不要 |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  | 9400000
4 | 能代105 A31223015 | 933.8 | 950.04 | 765.9 | なし | 2023/9/15 | 2023/12/15 | NF（18日） | 9400000 | 10066.3954 | 6カ月 | 2023/12/28 | 2024/1/15 | 5617806 | 2024/7/12 |  | 2024/12/12 | 6913500 | 20031.214 | 9908 | 2997 | 秋田県能代市浅内字茨島山50，51-2，53-1 | 40.151297, 139.999437 | 売買 | 4200000 | 1401.4014 | 4420.8665 | 3.59 | 20度 |  |  | 疎林の要伐採 |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  | 9600000
5 | 能代106 A31223016 | 1115.5 | 1134.9 | 932.4 | なし | 2023/9/11 | 2023/12/11 | NF（18日） | 7600000 | 6813.0883 | 6カ月 | 2023/12/28 | 2024/1/15 |  | 2024/7/16 |  |  | 1536700 | 12371.4036 | 11753 | 3555 | 秋田県能代市浅内字茨島山47，49，66-5，66-6，111-1，11-2、浅内字上西山129 | 40.151456, 139.998375 | 売買 | 5734215 | 1613 | 5052.617 | 3.59 | 20度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  | 19000000
6 | 能代107 A31224003 | 439.3 | 446.94 | 432.9 | なし | 2023/7/31 2024/3/22の東北電力の要請に基づき2024/4/3に接続検討書を再申請 | 2024/6/4 | NF（18日） | 16800000 | 38242.6588 | 配電工事12か月 バンク逆潮流対策工事 1年5か月 | [6 empty] | 1556500 | 42480.5394 | 7394（使用可能面積は4711.63） | 1425 | 秋田県能代市浅内字茨島山66-2 | 40.149748 139.998175 | 売買 | 2298525 | 1613 | 5142.8044 | 3.59 | 20度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ
7 | 三種206 | 448.5 | 456.3 | 432.808 | あり津波 | 2023/5/1 | 2023/6/30 | NF（18日） | 683800 | 1430.5173 | 4か月 | 2023/ 8/31 | 2023/8/25 8/31に技術検討開始 | 641587 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024/7/29 ＆2024/3/8 | 1278200 | 9021.1942 | 4860 | 1470 | 秋田県山本郡三種町大口字コートキ111，112，113 | 40.094544, 139.966117 | 売買 | 2371110 | 1613 | 5196.384 | 3.59 | 20度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ
| 能代111 | 414.18 | 414.18 | 400 | なし | 2024/4/5 | 2024/6/5 | NF（18日） | 4100000 | 9899.0777 | 9か月 |  |  |  | 2024/12/27 |  |  | 0 | 13593.6301 | 3900 | 1179 | 能代市朴瀬字藤切台224-38 | 40.25186714476347, 140.08213479466957 | 売買 | 1902937 | 1610.1775 | 4594.4686 | 3.6 | 20度 |  |  |  |  | JINKO 585w | ファーウェイ50ｋｗ
| 能代112 | 734.76 | 734.76 | 722.44 | あり津波 | 2024/4/22 | 2024/7/22 | NF（18日） | 13900000 | 18917.7418 | 配電線工事9か月、バンク逆潮流対策工事17カ月 | [6 empty] | 0 | 21837.7955 | 7000 | 2117 | 能代市竹生字古沼309 | 40.254046, 140.025841 | 売買 | 3409175 | 1610 | 4639.8484 | 3.62 | 20度 |  |  |  |  | JINKO 585w | ファーウェイ50ｋｗ
8 | 能代113 | 1375.92 | 1375.92 | 1363.6 | なし | 2024/4/22 | 2024/7/22 | NF（18日） | 7300000 | 5305.541 | [7 empty] | 6887738 | 15431.4085 | 13776 | 4167 | 能代市字臥竜山26，27-1，27-2，28，字仙遊長根8-1，8-2，8-3 | 40.188036, 140.014496 | 売買 | 8334440 | 2000.1056 | 6057.358 | 3.58 | 20度 |  |  |  |  | JINKO 585w | ファーウェイ50ｋｗ
|  |  | 8042.58 | [5 empty] | 38083800 | [8 empty] | 24557500 | 13510.5432 | [5 empty] | 30511590
40.25186714476347, 140.08213479466957
4 | 能代104 A31222009 | 372 |  | 366.208 |  | 2023/2/6 | 2023/4/6 | NF（18日） | 801000 | 2153.2258 | [7 empty] | 1536700
[36 empty] | PV | 20000
| 能代114 | [18 empty] | 37719 | 11409 | 能代市福田字上野184-1，184-49，184-50，184-51，184-52、52-1，52-9，52-35，52-37，52-38，52-39，52-40，52-41，52-42，52-43，52-44 |  | 売買 | [6 empty] | 3分の1が北斜面 | 最寄り 東北電力柱外岡田中線55 |  |  |  | K | 14000
[20 empty] | 62395 | [15 empty] | CU | 13000
|  | #REF! | [33 empty] | フェンス
[36 empty] | 工事 | 26000
7 | 三種201 案件取り消し | 820.8 |  | 799.108 |  | 2022/12/26 | 2023/3/24 | NF（18日） | 600000 | 730.9942 | [9 empty] | 9074 | 2744 | 秋田県山本郡三種町浜田字七ツ森27-4，27-14，28-5 | 40.119834, 139.993231 | [6 empty] | 要林地開発。右が林発費用見積 | 4400000 | パネルを張る範囲を隣接地に広げてKW数を増やし1ｋｗ当たりの林地開発コストを下げようとしている最中 |  | JINKO 600 | Solaredge33.3ｋｗ | 造成 | 3000
8 | 三種203 案件取り消し | 448.8 |  | 432.9 |  | 2023/4/21 | 2023/6/30 | NF（18日） | 21700000 | 48351.1586 | [9 empty] | 6008 | 1817 | 秋田県山本郡三種町大口字釜谷南153-1，153-3 | 40.09840200174319, 139.97230125987662 | 売買 | まだ締結していない |  |  |  | 20度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ | 土地代 | 6000
8 | 三種205 | 1223.6 |  | 1198.8 |  | 2023/5/1 | 2023/8/1 | NF（18日） | 28200000 | 23046.7473 | [9 empty] | 15427 | 4666 | 秋田県山本郡三種町芦崎字入口岱80-6、203，207，208，209，211 | 40.080975, 139.960566 | 売買 | 7526258 | 1613 |  |  | 20度 | 208,209,211が第1種農地のため農転不可と判明。再度KW数を縮小して申請するか又は電力からの回答が現在のKW数での負担金が採算ラインに乗ると判断すれば系統連系契約の申請時にはいきなり小さなKW数で申請する。 |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ
10 | 三種210 | 1731.6 | 1731.6 | 1700.8 |  | 2024/4/5 | 2024/7/5 | [12 empty] | 18744 | 5670 | 山本郡三種町大口字上の沢 | [12 empty] | ファーウェイ50ｋｗ
11 | 三種211 | 280.8 | 280.8 | 262.32 |  | 2024/4/5 | 2024/6/5 | [12 empty] | 2984 | 902 | 山本郡三種町大口字駒隠沢 | [12 empty] | ファーウェイ50ｋｗ
12 | 三種212 | [18 empty] | 28974 | 8764 | 山本郡三種町外岡字丸内 | [12 empty] | ファーウェイ50ｋｗ
66129
| 大館302 |  | 1275.3 | 1250 |  | 2024/6/22 | 2024/9/20 | [15 empty] | 40.2195419,140.5963095 | [8 empty] | 最寄り東北電力柱ID ゴルフ場線11
| 大館303 |  | 308.88 | 290.4 | [16 empty] | 3417 | 大館市曲田字下聖2-2，2-28，3 | 40.2195709,140.5963665 | [8 empty] | 最寄り東北電力柱 ID軽井沢線30
| 大館304 |  | 163.8 | 150 | [27 empty] | 最寄り東北電力柱 ID軽井沢線30
|  | #REF! | [6 empty] | 単独でやる場合の一番最初の負担金提示 |  |  |  |  | 系統連系契約申請の回答時に再度伝えられた最終的な負担金額 | [17 empty] | 上田市開発申請書類作成費見積もり税込み↓↓ | トレンチ＋盛土小堤建設費見積もり税込み↓↓ | 左記の2つの費用のKW当りのコスト
10 | 上田101 | 154 | 163.8 | 153 |  | 2022-09-14 | 2022/11/9 | F | 400000 | 15990.5311 | 10か月 | 2023/1/27 | 2023/1/27 | 2619249 | 2024/4/10 |  |  |  |  | 1701 | 514 | 長野県上田市武石鳥屋375 | 36.300082, 138.236499 | 売買 | 515450 | 1000 | 3146.8254 | 4.47 ↓↓ | 15度 | PV開発許可 | ハザード区域（土石流） | 4840000 | 3509000 | 7544.7316 | Solaredge33.3ｋｗ
11 | 上田102 | 523.6 | 556.92 | 466 |  | 2022-09-14 | 2022/11/9 | F | 2400000 | 11510.8813 | 10か月 | 2023/1/27 | 2023/1/27 | 6410640 | 2024/4/10 |  |  |  |  | 4921 | 1488 | 長野県上田市武石鳥屋355，356，357，358 | 36.299373, 138.236499 | 売買 | 1488000 | 1000 | 2671.838 | 4.47 ↓↓ | 15度 | PV開発許可
12 | 上田103 | 429 | 456.3 | 428 |  | 2022-09-14 | 2022/11/9 | F | 2400000 | 12976.8025 | 10か月 | 2023/1/27 | 2023/1/27 | 5921315 | 2024/4/10 |  |  |  |  | 4191 | 1267 | 長野県上田市武石鳥屋346，353，354 | 36.299364, 138.236091 | 売買 | 1267000 | 1000 | 2776.682 | 4.47 ↓↓ | 15度 | PV開発許可
|  | 1106.6 |  | 1047 |  |  |  |  | 5200000 | 40478.215 |  | 13510.938 | <==工事負担金kw単価 | 14951204 | [13 empty] | https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=54383158 |  |  | 開発申請書類作成費見積もり税込み↓↓ | トレンチ＋盛土小堤建設費見積もり税込み↓↓ | 左記の2つの費用のKW当りのコスト
14 | 上田104-A | 1846.9 |  | 1831.5 |  | 2023/7/14 | 2023/10/13 | [12 empty] | 17846 | 5398 | 長野県上田市鹿教湯温泉字南角1772-92，1772-93，1772-96 | 36.292677, 138.104225 | 売買 | 2つの案件用の土地合計で1300万円、仲介料200万円 | 1498.8421 |  | 4.22 | 15度 | 上田市PV開発条例許可 | 4400000 | 7250000 | 3732.6584 | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ
15 | 上田104-B | 1274.2 |  | 1265.4 |  | 2023/7/19 | 2023/10/19 | [12 empty] | 16906 | 5114 | 長野県上田市鹿教湯温泉字南角1772-94，1772-95 | 36.291656, 138.103463 | 売買 |  |  |  | 4.22 | 15度 | 上田市PV開発条例許可 |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ
|  | #REF! | [35 empty] | 953
16 | 東御305 | 257.6 |  | 233.1 |  | 2023/6/27 | 2023/8/28 |  | 400000 | 1552.795 | [9 empty] | 2541 | 768 | 長野県東御市御牧原4222-1，4261-1 | 36.323922, 138.351427 | 売買 | まだ締結していない |  |  | 4.57↓↓ | 15度 | 東御市PV開発条例の要許可 | まだ調査していない | まだ調査していない | [5 empty] | 794
https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=54383288
17 | 笠間101 | 317.4 |  | 266.4 |  | 2024/1/25 | 2024/3/25 |  |  |  |  | 2024/4/4 | [7 empty] | 3029.13 | 916 | 茨城県笠間市笠間山居2800-1，2852-2
18 | 笠間102 | 165.6 |  | 163.2 |  | 2024/1/25 | 2024/3/25 |  |  |  |  | 2024/4/4 | [7 empty] | 1744.66 | 527 | 茨城県笠間市笠間山居2788-1,2788.2789
19 | 海津101 | 231.66 |  | 231.66 |  | 2023/11/25 | 2024/1/25 | NF | 410000 | 1769.8351 |  |  | 2024/3/6 | [6 empty] | 2981.1 | 901 | 岐阜県海津市南濃町羽沢字江向934-2の5割、934-2，934-5，934-6，935，936-1，936-2，937-1，937-3 | 35.21264480452718, 136.61605278395254 https://www.google.com/maps/search/%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C%E6%B5%B7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%BF%83%E7%94%BA%E7%BE%BD%E6%B2%A2%E5%AD%97%E6%B1%9F%E5%90%91939-1/@35.2110421,136.6109014,984m/data=!3m1!1e3?entry=ttu | 賃貸
20 | 釧路 01-102 | 598 | 598 | 499.5 |  | 2023/10/16 | 2023/12/15 | NF | 7700000 | 12876.2542 | 5か月 | 2024/2/15 | 2024/2/2 |  | 2024/8/15 |  |  | 0 | 31525.7776 | 8707 | 2633 | 北海道白糠郡白糠町庶路37-319,37-328 | 42.99438461214027, 144.153627823633 | 売買 | 11852415 | 4501.4869 |  | 4.26 https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=64443192 | 40度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  |  | 763
21 | 釧路 04-70 | 535.9 | 535.9 | 466.2 |  | 2023/10/16 | 2023/12/15 | NF | 2200000 | 4105.2435 | 4か月 | 2024/2/15 | 2024/2/2 |  | 2024/8/15 |  |  | 0 | 24563.538 | 8202 | 2481 | 北海道白糠郡白糠町西6条北1丁目2-36,2-37 | 42.95551583826343, 144.054777445452 | 売買 | 11163600 | 4499.6372 |  | 4.25 https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=64443044 | 40度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  |  | 731
22 | 釧路 14-14 | 1352.4 | 1352.4 | 1098.9 |  | 2023/10/16 | 2024/1/17 | NF | 2100000 | 1552.795 | 3か月 | 2024/2/16 | 2024/2/7 |  | 2024/8/30 |  |  | 0 | 20889.2383 | 19351 | 5853 | 北海道厚岸郡厚岸町山の手3丁目6 8番 | 43.074019840278, 144.839343512510 | 売買 | 26341515 | 4500.5151 |  | 4.09 https://www.google.com/maps/place/43%C2%B004'26.5%22N+144%C2%B050'21.6%22E/@43.0740198,144.8367686,1228m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d43.0740198!4d144.8393435?entry=ttu | 40度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  |  | 635
23 | 釧路 20-97 | 683.1 | 683.1 | 566.1 |  | 2023/10/16 | 2024/1/17 |  | 17800000 | 26057.6782 | 6か月 | 2024/2/16 | 2024/2/7 |  | 2024/8/30 |  |  | 0 | 49600.1349 | 13003 | 3933 | 北海道標津郡中標津町東中1番3 | 43.57562997905814, 144.9944435450931 | 売買 | 17700034 | 4500.39 |  | 4.05 https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=65442799 | 40度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  |  | 3876
24 | 釧路 23-65 | 455.4 | 455.4 | 399.6 |  | 2023/10/16 | 2024/4/26 | NF | 1400000 | 3074.2205 | 4か月 |  |  |  | 2024/12/9 |  |  | 0 | 23718.6589 | 7000 | 2117 | 北海道野付郡別海町西春別63-24 | 43.43047016773459, 144.77371422997206 | 売買 | 9528750 | 4501.0628 |  | 4.07 https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=65441611 | 40度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  |  | 1460
25 | 釧路 25-67 | 535.9 | 535.9 | 466.2 |  | 2023/10/16 | 2023/12/15 | NF | 1100000 | 2052.6218 | 5か月 | 202/2/16 | 2024/2/19 |  | 2024/8/21 |  |  | 0 | 20715.6372 | 7420.71 | 2244 | 北海道野付郡別海町西春別53 20,21,26,27,28,30 | 43.417405624061075, 144.74164944771263 | 売買 | 10101510 | 4501.5642 |  | 4.07 https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=65440599 | 40度 |  |  |  |  | JINKO 575w | Solaredge33.3ｋｗ |  |  | 5336
19
20 | 非売物件
21 | 殿城（自社保有物件） | 315 |  | 247.5 |  | 562.5 | [15 empty] | 長野県上田市殿城 | [5 empty] | 4.95↓↓ | ３０度の架台傾斜角度
22 | [27 empty] | https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=54385205
24
25
288288
286347
277477
261400
286031
1399543
7523
601
1219
1589
1302
12234
Note on D5: Kouichi Yamauchi: パネルは 接続検討申請時 ＪＩＮＫＯ610ｗ を使っていましたが、より面積当たりの発電量が高い JINKO585に変更します。 1760枚設置します。
Note on D36: Kouichi Yamauchi: JINKO 550ｗｘ280枚＝154kw で出したが 585ｗに変えて163.8ｋｗで出す。
Note on D37: Kouichi Yamauchi: ９５２枚ｘ550ｗ＝523.6ｋｗで出したが556.92ｋｗで出す
Note on D38: Kouichi Yamauchi: ７８０枚ｘ550ｗ＝429ｋｗで出したが456.3ｋｗで出す。
Note on E7: Kouichi Yamauchi: 連携申請時の電柱とキュービクルに最も近い電柱が違っている。敷地に沿って配置すれば設置可能なKW数は増やせそう。
Note on E8: Kouichi Yamauchi: 2024/7/11に電柱の位置とKW数を変更。敷地に沿って配置すればKW数は増やせそう。
Note on E10: Kouichi Yamauchi: 当初 JINKO575ｗで接続検討申請を出しましたが、現在最新のＪＩＮＫＯ５８５ｗで設置します。
Note on I4: Kouichi Yamauchi: 元々はこの申請書で120万円という負担金で回答を得ていたが、道路アクセスのし易さから東北電力の受電柱を敷地の南側から北側の電柱に変えたところ大幅な負担金の増額回答（1280万円）を9月4日にもらった。しかし負担金の中身を見るとこのうち1190万円が架空線工事代とあったので、電柱の本数が少なくて済む2023/3/24の回答に基づいて申請をし直すこととした。
Note on I52: Kouichi Yamauchi:釧路25-67と近接しているため再度の説億検討申請を申請するように北電に言われた。
Note on J36: Kouichi Yamauchi: 安い負担金でファーム接続が可能です。しかし、ハザードエリアであるためトレンチ、盛土小堤費用（V,W,X列参照）がかかります。
Note on K10: Kouichi Yamauchi: 6,838,000円と記したが間違い 正しくは税込みで683,800円
Note on K25: Kouichi Yamauchi:東北電力から来た接続検討回答書では2820万円という提示があったが、接続検討回答書の24/26ページにある費用内訳の2530万円が「架空線工事」となっている。工事内容が書かれている4ページを見ると電柱新設に12ｍｘ9本、高圧線張替えＡＬ120ｍ㎥ ｘ（19+42）ｍとある。 これらの工事の規模と比較して2530万円は（子会社のユアテック（株）にやらせるため）高すぎるので、別企業にやらせて大幅なコスト削減を目指せると思う。
Note on N9: Kouichi Yamauchi: 系統連系申請はまだ行っていない。
Note on O9: Kouichi Yamauchi: 2024/3/12に系統連系保証金を送金したが能代105と106に近接（150ｍ）しているため再度の系統連系申請を求められたため、4月25日に保証金の返金を受けた。
Note on P36: Kouichi Yamauchi: 2024/4/9に3件同時進行の場合の訂正された負担金の回答が来た。 ￥3,985,370から減額された。
Note on P37: Kouichi Yamauchi: 2024/4/9に3件同時進行の場合の訂正された負担金の回答が来た。 ￥10,572,417から減額された。
Note on P38: Kouichi Yamauchi: 2024/4/9に3件同時進行の場合の訂正された負担金の回答が来た。 ￥9,473,200から減額された。
Note on P39: Kouichi Yamauchi: 24,030,987円から907万円 減額された。
Note on Q48: Kouichi Yamauchi: 2か月程度早める交渉中
Note on Q49: Kouichi Yamauchi: 2か月程度早める交渉中
Note on Q50: Kouichi Yamauchi: 2か月程度早める交渉中
Note on Q51: Kouichi Yamauchi: 2か月程度早める交渉中
Note on Q52: Kouichi Yamauchi: 北電と交渉し結局12/9になった。
Note on Q53: Kouichi Yamauchi: 2か月程度早める交渉中
Note on T48: Kouichi Yamauchi: 土地代に含む
Note on T49: Kouichi Yamauchi: 土地代に含む
Note on T50: Kouichi Yamauchi: 土地代に含む
Note on T51: Kouichi Yamauchi: 土地代に含む
Note on T52: Kouichi Yamauchi: 土地代に含む
Note on T53: Kouichi Yamauchi: 土地代に含む
Note on V12: Kouichi Yamauchi: 敷地の北西に風車19.8ｋｗが立っているのでその面積（300㎡として）を測量面積7396.97丙寧から減じた面積。
Note on V19: Kouichi Yamauchi: 増える可能性あり
Note on V27: Kouichi Yamauchi: 上の沢10-1番地の謄本上の面積113㎡は誤り。正確な測量結果は11602㎡
Note on V40: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 上田市の開発条例をクリアするためにパネルをはる正味面積は17816.8㎡にしている
Note on V41: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 上田市の開発条例をクリアするためにパネルを張る正味面積は15266.59㎡にしている（パネル配置図を参照）
Note on X25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 203は行き止まりの公衆用絵道路 返信: 208、209、211 は畑 返信: 80-6は山林
Note on AA5: Kouichi Yamauchi: 年額地代
Note on AA37: Kouichi Yamauchi: ３名中２名とは合意、残り一名とは法定相続人と近々にコンタクト
Note on AA38: Kouichi Yamauchi: ３名中まだ１名とのみ契約締結済み 残り２名とは内諾済みで契約書を送ったが契約書はまだ未回収
Note on AB5: Kouichi Yamauchi: （年額地代ｘ21年）÷（ＤＣ－ＫＷ）
Note on AB7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: この土地に生える樹木の伐採費用を60万円とみなして値引きした。
Note on AC5: Kouichi Yamauchi: （年額地代ｘ21年分）÷（ＤＣ－ＫＷ）
Note on AG40: Kouichi Yamauchi: 消費税前の金額です。
Note on AH36: Kouichi Yamauchi: この申請書類作成見積書があるので、ご興味がある方には開示します。
Note on AH40: Kouichi Yamauchi: 消費税前の金額です。